## 项目方案
项目背景：目前前期已测试一段时间，目前主要问题集中在供应链供给不稳定，为保证每日上款数恒定，二期将纳入5%
项目二期时间：2020.10.23-2020.10.30
项目目的：在产品功能上线前，试测返现对用户的留存影响、及商品转化（动销、款均件、看款数）的影响。
项目负责人：刘倩
供应链侧
负责部门 | 主要工作内容 |  | 交付方式 | 交付时间 | 负责人 | 具体执行人员 | 备注
| 商品来源 | 具体工作内容
运营 | 平台选品 | 确定平台选品标准，提供具体供应商ID和货号 |  | 上款日10：00前 | 刘倩 | 飞轮、 | 平台选定产品需先提价5%，再返现
商务中心 | 买手选品 | 杭璞市场买手每日提供不低于100个商品货号 | EXCEL商品表 |  | 刘倩 | 考拉、
|  | 广州市场 |  |  | 刘倩 | 飞轮、
商品运营部 | 新品组提供 | 每日提供30款优质新款，并给到对应货号 |  |  | 刘倩 | 飞轮、余苑 | 新品组承担2%的成本，平台需补贴3%，不能二次加价
上款
负责部门 | 主要工作内容 |  | 交付方式 | 交付时间 | 负责人
运营 | 提供上架商品货号，上架时间、商品打标物料 |  |  | 上款日10：00前 | 飞轮
商品上架组 | 保证每日7点更新上架，并拉会员专享H5页面，及每日上款商品拉入首页专场活动，如大牌专场 |  |  | 每日7：00上架更新 | 幸妤
对应策略
指标名称 | 目标 | 自然数据 | 差额 | 具体应对策略
上款数 | 200款/天 |  |  | 目前数据不稳定，应对策略是采取平台补差额，即每日通过平台选品方式补齐上款数
GMV
点击率
转化率
动销率
监控报表
负责部门 | 主要工作内容 |  | 交付方式 | 交付时间 | 负责人
运营 | 确定具体需要的监控目的，对应指标，统计维度 |  | EXCEL需求文档：数据监控报表 | 10.23 | 刘倩、飞轮
数据 | 根据运营需求提供可视化数据报表 |  | 后台报表 |  | 七七、成立

## 数据监控报表
好货返点监控报表
好货返点（结果）
| 截止本月 | 日报 |  |  |  |  | 周报
| 数值 | 10.15 | 10.16 | 10.17 | 10.18 | 10.19 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5
时间进度
目标GMV
实际GMV（会员返现商品产出）
GMV占比黄金会员总gmv
完成率
目标SPU数 | 500
实际数SPU（统计时间周期内在售享受会员返现的商品）
完成率
款均件
目标返点供应商数
实际返点供应商数
完成率
目标曝光人数 | 500
实际曝光人数（曝光UV）
目标支付人数
实际支付人数
用户复购率（留存率）（统计口径周、月）
好货返点 （供给端）
截止本月 | bar: 日报 10.15; 周报 W1
| 数值 | 周报 W1: W1; 周报 W2: W2; 周报 W3: W3; 周报 W4: W4; 周报 W5: W5
时间进度
目标供应商池 | 500
实际供应商池
完成率
目标合作供应商数 | 500
实际合作供应商数
完成率
日均上新款数
日均上新款数 | 20%
完成率
动销率
爆款率（沿用统一标准）
复购率（商家）
5天到货率（当天支付商品5天到货数/当天支付商品总数）
最终到货率
好货返点（流量端）
截止本月 | bar: 日报 10.15; 周报 W1
| 数值 | 周报 W1: W1; 周报 W2: W2; 周报 W3: W3; 周报 W4: W4; 周报 W5: W5
目标人数 | 500
曝光人数
曝光率（）
点击人数
点击率
支付率
商品曝光UV
商品点击数
商品点击率（点击数/曝光UV）
人均点击款数（商品点击数/商品点击UV）
人均支付款数
款-支付率
客单价
单均件
件均价

## 会员一期复盘取数需求
1、成本增量测算
统计群体 | 黄金及以上会员
统计时间： | 2020.10.01-2020.10.23
|  |  | 会员专享 |  |  |  | 平台（剔除会员专享商品）
| 三级品类名称 | 价格区间 | 件单价 | 款均件 | 动销率 | 商品点击UV | 件单价 | 款均件 | 动销率 | 商品点击UV
| 羽绒服 | 0-50
50-100
…
计算公式：
| 成本 | GMV增量 | 毛利增量
| gmv*5% | 会员-平台 | GMV增量*10%
2、留存率取数
统计群体 | 统计时间 | 当周下单人数 | 次周下单人数 | 留存率
销售额≥3000的用户，即黄金及以上会员，且在统计时间内未参与会员专享返现服务的用户 | 9.4-9.10
9.11-9.17
9.18-9.24
销售额≥3000的用户，即黄金及以上会员，且在统计时间内参与了会员专享返现服务的用户 | 10.2-10.8
10.9-10.15
10.16-10.22
3、杭璞数据复盘
（1）活动一期总体效果
统计时间： | 2020/10/14-2020/10/22
统计商品范围 | 本次杭璞会员专享商品
用户人群 | 针对黄金及以上会员
| 上款数 | 动销款数 | 爆款数 | 销售额 | 销售件数 | 订单数 | 款均件 | 款均价 | 客单价 | 客单件 | 商品曝光UV | 商品点击UV | 商品点击率（点击/曝光） | 商品详情页UV | 支付人数 | 转化率（支付人数/商品详情页UV） | 黄金及以上会员总销售额 | 黄金及以上会员在杭璞市场的总销售额 | 杭璞GMV | 平台GMV
总体（2020.10.14-2020.10.22）
2020.10.14-10.16
2020.10.17-10.19
2020.10.20-10.22
（2）供应商
统计时间： | 2020/10/14-2020/10/22
统计商品范围 | 本次杭璞会员专享商品供应商
用户人群 | 针对黄金及以上会员
| 供应商ID | 供应商名称 | 上款数 | 买手名称 | 动销款数 | 爆款数 | 销售额 | 销售件数 | 订单数 | 款均件 | 款均价 | 客单价 | 客单件 | 商品曝光UV | 商品点击UV | 商品点击率（点击/曝光） | 商品详情页UV | 支付人数 | 转化率（支付人数/商品详情页UV）
入选会员专享商品（10.14-10.22）
非会员专享商品（9.14-9.22）
（3）渠道
统计时间： | 2020/10/14-2020/10/22
统计商品范围 | 本次杭璞会员专享商品
用户人群 | 针对黄金及以上会员
渠道名称 | 商品曝光UV | 商品点击UV | 商品点击率（点击/曝光） | 商品详情页UV | 支付人数 | 转化率（支付人数/商品详情页UV） | 销售额 | 销售件数 | 订单数 | 款均件 | 款均价 | 客单价 | 客单件
H5（杭璞会员商品聚合页）https://static.yishouapp.com/app/h5/production/screening-wx-three/index.html#/?id=101374
APP首页-其他专场
搜索
其他
（4）货品明细表
统计时间： | 2020/10/14-2020/10/22
用户人群 | 针对黄金及以上会员
货号 | 大市场 | 供应商ID | 供应商名称 | 供应商档次 | 买手名称 | 一级品类 | 二级品类 | 三级品类 | 风格 | 价格 | 销售件数 | 销售额 | 商品详情页日均UV | 日均购买人数 | 是否为新款 | 首次活动时间（参加活动的第一天） | 首次活动当天销售额 | 首次活动当天销售件数